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Spółka Romgos, działająca jako Główny Wykonawca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., rozpoczyna prace przy budowie linii 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina. Linia o długości ok. 120 km będzie realizowana na terenie 10 gmin w dwóch województwach (zachodniopomorskim i wielkopolskim), w tym na terenie gminy Polanów.

To inwestycja celu publicznego, mająca kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jej celem jest poprawa niezawodności sieci elektroenergetycznej w regionie oraz umożliwienie wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, które powstają na północy Polski. 

Podczas budowy nowej linii, mimo że prace nie będą uciążliwe dla mieszkańców, mogą wystąpić okresowe zwiększenia hałasu związane z używaniem sprzętu budowlanego w trakcie robót oraz transportem na drogach lokalnych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ inwestycji na codzienne życie mieszkańców, prosząc jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość. Budowa nowej linii nie spowoduje przerw w dostawach energii elektrycznej.

[bookmark: _Hlk189570987]Wykonawca, przed planowanym wejściem w teren, zawiadomi indywidualnie Właścicieli - których nieruchomości znajdują się na trasie linii - o terminie rozpoczęcia robót oraz o procedurze ustalania i wypłacania odszkodowań za wybudowanie linii oraz wyrządzone w trakcie budowy straty. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed realizacji prac. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Zadanie jest finansowane ze środków publicznych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., spółkę Skarbu Państwa, a także jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.



Harmonogram budowy linii
Prace budowlano-montażowe rozpoczęły się w styczniu 2025 roku od przygotowania placu budowy. Następne etapy to: 
· budowa fundamentów wraz z uziemieniem (marzec - listopad 2025), 
· montaż słupów, łańcuchów izolatorowych, przewodów odgromowych OPGW (grudzień 2025 - luty 2026), 
· zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (marzec - kwiecień 2026), 
· przebudowa obiektów kolidujących (maj - listopad 2025). 
Ponadto, w ramach realizacji zadania, Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej linii 220 kV (luty 2027).
Wszelkie prace budowlano-montażowe na tym obiekcie zakończą się w lutym 2028 roku.

Opcjonalnie
Szczegółowych informacji dotyczących realizacji inwestycji w gminie Polanów udzielają przedstawiciele Wykonawcy:
1. Rafał Wawrzkiewicz - Specjalista ds. nieruchomości
Tel: 782-222-048, e-mail: r.wawrzkiewicz@romgos.pl 
1. Bartosz Walczak - Specjalista ds. nieruchomości
Tel. 785-999-065, e-mail: b.walczak@romgos.pl      
1. Sławomir Cybulski - Kierownik działu przygotowania inwestycji w pionie energetyki
Tel. 782-999-231, e-mail: s.cybulski@romgos.pl
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