Spółka Romgos, działająca jako Główny Wykonawca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., rozpoczyna prace przy budowie linii 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina. Linia o długości ok. 120 km będzie realizowana na terenie 10 gmin w dwóch województwach (zachodniopomorskim i wielkopolskim), w tym na terenie gminy Polanów.

To inwestycja celu publicznego, mająca kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jej celem jest poprawa niezawodności sieci elektroenergetycznej w regionie oraz umożliwienie wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, które powstają na północy Polski.

Podczas budowy nowej linii, mimo że prace nie będą uciążliwe dla mieszkańców, mogą wystąpić okresowe zwiększenia hałasu związane z używaniem sprzętu budowlanego w trakcie robót oraz transportem na drogach lokalnych. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ inwestycji na codzienne życie mieszkańców, prosząc jednocześnie o cierpliwość i wyrozumiałość. Budowa nowej linii nie spowoduje przerw w dostawach energii elektrycznej.

Wykonawca, przed planowanym wejściem w teren, zawiadomi indywidualnie Właścicieli - których nieruchomości znajdują się na trasie linii - o terminie rozpoczęcia robót oraz o procedurze ustalania i wypłacania odszkodowań za wybudowanie linii oraz wyrządzone w trakcie budowy straty. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed realizacji prac.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., spółkę Skarbu Państwa, a także jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Harmonogram budowy linii

Prace budowlano-montażowe rozpoczęły się w styczniu 2025 roku od przygotowania placu budowy. Następne etapy to:

- budowa fundamentów wraz z uziemieniem (marzec - listopad 2025),

- montaż słupów, łańcuchów izolatorowych, przewodów odgromowych OPGW (grudzień 2025 - luty 2026),

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (marzec - kwiecień 2026),

- przebudowa obiektów kolidujących (maj - listopad 2025).

Ponadto, w ramach realizacji zadania, Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej linii 220 kV (luty 2027).

Wszelkie prace budowlano-montażowe na tym obiekcie zakończą się w lutym 2028 roku.

Opcjonalnie

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji inwestycji w gminie Polanów udzielają przedstawiciele Wykonawcy:

- Rafał Wawrzkiewicz - Specjalista ds. nieruchomości

Tel: 782-222-048, e-mail: r.wawrzkiewicz@romgos.pl

- Bartosz Walczak - Specjalista ds. nieruchomości

Tel. 785-999-065, e-mail: b.walczak@romgos.pl

- Sławomir Cybulski - Kierownik działu przygotowania inwestycji w pionie energetyki

Tel. 782-999-231, e-mail: s.cybulski@romgos.pl