## Przed przetargiem
Załaćznik nr 7 do umowy
Harmonogram realizacji zadania
TABELA POMOCNICZA DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Części zamówienia |  | Całkowite brutto |  | Kwalifowane brutto |  | w tym VAT | Niekwalif.
część 1 | Centurm przesiadkowe | 1095664.52 |  | 1094127.02 |  | 205169.5593 | 5227.5
| Roboty budowlane CP | 500315.96 |  | 500315.96 |  | 93555.02 | 0 | #REF! | #REF!
| Zakup wyposażenia | 71278.5 |  | 69741 |  | 13041 | 5227.5 | #REF! | #REF!
| Przyłącza i zewn.Wod-Kan | 38539.49 |  | 38539.49 |  | 7206.57 | 0
| Wewn.inst.sanitarne | 19196.09 |  | 19196.09 |  | 3589.51 | 0
| Inst.elektryczne | 88698.03 |  | 88698.03 |  | 16585.81 | 0
| Parking przy CP | 376715.23 |  | 376715.23 |  | 70442.69 | 0
| Tablica informacyjno-promocyjna (1 sztuka) | 921.22 |  | 921.22 |  | 748.9593 | 0
TABELA POMOCNICZA DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn. „Budowę drogi rowerowej Polanów - Jacinki i Polanów - Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” | [7 empty] | 4.3117
LP | Element | Całkowite brutto | Realizacja robót do 30.05.2019 (zł) |  |  | Realizacja pozostałych robót (zł)
|  |  | … | kw I | kw II | kw III | kw IV
Budowa drogi rowerowej Bobolicka - Rzeczyca Wlk
Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul.Wolności
Budowa drogi rowerowej przy zbiorniku wodnym ul.Wolności (branża elektryczna)
Plac przystankowy ZUK
Plac przystankowy MACED
Plac przystankowy Rz.Wlk
Tablice 7
Ogółem
Harmonogram wypełnia Wykonawca w wartościach brutto

## Harmonogram
PLAN WYDATKÓW WG HARMONOGRAMU PROJEKTU |  |  |  | Dofinansowanie |  |  | Uwagi
Rok | Kwartał | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowane | Ogółem | Zaliczka | Refundacja
2018 | styczeń
| luty | [5 empty] | luty: umowa z wykonawca na roboty budowalne
| marzec | 44600 | 43370 | 33546.69 | 0 | 33546.69 | wydatki poniesione w 2016, 2017 rozliczymy po zawarciu umowy z wykonawcą na roboty budowlane
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
| sierpień |  |  | 862587.41 | 862587.41 | 0 | wnioskujemy o zaliczkę (1.115.174,46zł X 77,3499974607 % = 862.587,41 zł)
wrzesień
październik
| listopad | 1120401.96 | 1115174.46 |  |  |  | zapłata wykonawcy z zaliczki (termin wykonania robót 10.2018)
grudzień
2019 | styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
| sierpień |  |  | 926202.01 | 926202.01 | 0 | wnioskujemy o zaliczkę (1.834.998,03 X 77,3499974607% = 926.202,01zł różnica w wysokości 493.168,93 stanowić będzie refundację)
wrzesień
październik
| listopad | 1834998.03 | 1834998.03 |  |  |  | zapłata wykonawcy z zaliczki (termin wykonania robót 10.2019)
| grudzień |  |  | 493168.93 | 0 | 493168.93 | ostatni wniosek refundacja wartośc większa niż 5%
Razem |  | 2999999.99 | 2993542.49 | 2315505.04 | 1788789.42 | 526715.62
| DOFINANSOWANIE | 2315505.04
| Ostani wniosek o ref. Min.5% | 115775.252
| MAX ZAL % | 0.9
| Max zaliczka ZŁ | 2083954.536